Compte-rendu réunion ISIS-Fish à Code Lutin
le 26 juin 2009

## Partie 2 : bilan du changement de version
Personnes présentes : Benjamin, Jean, Eric, Tony, Sylvain, Stéphanie
Pourquoi Ifremer n'a t-il toujours réceptionné une version 3.2 opérationelle? Quelle stratégie pour y parvenir avant la mi juillet?

 1. lister les problèmes (en séparant bien ISIS sans et avec Caparmor)
- interfaces utilisateur : changement de technologie et la refonte des interfaces qui en découlait est à l'origine de 80% des problèmes
- Java heap space : au delà de 50 simulations le simulateur plante – toujours le même problème d'un mauvais contrôle de l'utilisation de la mémoire. Ce problème a été contourné en lançant chaque simulation dans un sous-process qui est fermé avec le fin de simulation- reste néanmoins à trouver d'où vient ce problème.
- Scripts incompatibles : modification des scripts et objets de simulation qui a entrainé que certains scripts existants ou écrits durant la période de modification ne compilaient plus. Serait-il possible d'envisager une méthode de test de cohérence entre les scripts après la la vérification de la compilation d'un nouveau script?
- Caparmor : cf au dessus (partie 1) – les problèmes liés à Caparmor ont monopolisé les lutins peu de temps après la livraison de la 3.2 pour assurer le TP pour l'école chercheur. Face aux problèmes il n'a pas été possible de préparer tous les plans d'expériences pour l'école chercheur.
 2. proposition de Code Lutin pour y palier
- Validation des interfaces de saisie : en utilisant les deux bases Merlu-Langoustine et Anchois disponibles pour la 3.1, re-saisie complètes des 2 pêcheries et vérification de la possibilité de modifier les valeurs saisies. Vérification que tous les objets (interfaces) existants dans la 3.1 le sont toujours dans la 3.2.
- Validation du moteur de simulation : en utilisant les simulations qui ont déjà tournées avec la 3.1 pour ces deux mêmes pêcheries, s'assurer que l'ensemble des résultats sont identiques : 1) on vérifiera d'abord les résultats en ne simulant que la dynamique de population, 2) en simulant avec l'ensemble des stratégies et 3) en simulant avec les mesures de gestion – dans l'interface de visualisation des résultats regarder matrice par matrice en sommant d'abord sur toutes les dimensions puis en regardant des éléments de la matrice non agrégée (passer par la visualisation au format numérique)
  Préparer une table qui retrace l'historique de ces vérifications
- Vérification que l'ensemble des bugs inscrits pendant la période transitoire (passage de la 3.1 à la 3.2) sont effectivement solutionnés : reprendre la liste et garder trace de la vérification
- manuel utilisateur et site web à réactualiser
- ajouter un utilitaire de recherche sur les listes utilisateurs et développeurs
 3. proposition de Code Lutin d'un planning auquel on se tient

Action	Qui	Echéance
Validation interfaces	Eric et Tony	08/07/09
Validation moteur de recherche	Eric et Tony	08/07/09
Vérification des bugs	Eric et Tony	08/07/09
Réception de la dernière version	Stéphanie et Sigrid	8 et 9/07/09
Release 3.2	Eric et Tony	15/07/09
Manuel utilisateur + site web	Jean	24/08/09
Utilitaire de recherche	Benjamin	24/08/09
Mise à disposition de la 3.2 sur le site web pour tout le monde	Eric et Benjamin	26/08/09
Prochaine réunion à Ifremer	TOUS	Le 04/09/09